## Sheet1
รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
แผน |  | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ระยะเวลาในการ |  | หน่วยงาน
งาน | โครงการ/รายการ | อนุมัติ | งบประมาณ | [6 empty] | ดำเนินการ |  | รับผิดชอบ | ผลสัมฤทธิ์
ที่ |  |  | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ยังไม่ได้ | อยู่ระหว่าง | ยกเลิก/ | ดำเนินงาน | กันเงิน | เริ่มต้น | สิ้นสุด
[5 empty] | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | งปม.รายจ่าย
1 | แผนงานบริหารงานทั่วไป
| 1.โครงการจัดทำวารสาร | 20000 | - | 20000 | / |  |  |  |  | ต.ค. | ก.ย. | สำนักปลัด | จะดำเนิน
| สำราญสัมพันธ์ | [10 empty] | เทศบาล | การตอนสิ้นปี
| 2.โครงการเสริมสร้างความรู้ | 15000 | - | 15000 | / |  |  |  |  | ต.ค. | ก.ย. | สำนักปลัด | เนื่องจากอยู่ใน
| ด้านระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยว | [10 empty] | เทศบาล | ช่วงไตรมาสแรก
| ข้องกับการปฏิบัติราชการ | [11 empty] | เงินรายได้ยังไม่เข้า
| 3.โครงการฝึกอบรมและศึกษา | 120000 | - | 120000 | / |  |  |  |  | ต.ค. | ก.ย. | สำนักปลัด | เนื่องจากอยู่ใน
| ดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ | [10 empty] | เทศบาล | ช่วงไตรมาสแรก
| การปฏิบัติงานของเทศบาล | [11 empty] | เงินรายได้ยังไม่
| ตำบลสำราญ | [11 empty] | เข้า
| 4.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ | 10000 | - | 10000 | / |  |  |  |  | ต.ค. | ก.ย. | สำนักปลัด | เนื่องจากอยู่ใน
| พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร | [10 empty] | เทศบาล | ช่วงไตรมาสแรก
| ของทางราชการ พ.ศ. 2540 | [11 empty] | เงินรายได้ยังไม่เข้า
| 4.โครงการสนับสนุนการบริหาร | 16000 | 16000 | - |  |  |  | / |  | ก.ค. | ก.ค. | สำนักปลัด | ศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ
| งานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ | [10 empty] | เทศบาล | ได้รับการพัฒนา
| ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. | [11 empty] | ศักยภาพ
-2-
แผน |  | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ระยะเวลาในการ |  | หน่วยงาน
งาน | โครงการ/รายการ | อนุมัติ | งบประมาณ | [6 empty] | ดำเนินการ |  | รับผิดชอบ | ผลสัมฤทธิ์
ที่ |  |  | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ยังไม่ได้ | อยู่ระหว่าง | ยกเลิก/ | ดำเนินงาน | กันเงิน | เริ่มต้น | สิ้นสุด
[5 empty] | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | งปม.รายจ่าย
| 5.โครงการหน่วยบริการเคลื่อน | 20000 | - | 20000 | / |  |  |  |  | ต.ค. | ก.ย. | กองคลัง | เนื่องจากอยู่ใน
| ที่เพื่อจัดเก็บภาษีและประชา | [11 empty] | ช่วงไตรมาสแรก
| สัมพันธ์ภาษี | [11 empty] | เงินรายได้ยังไม่เข้า
| รวม 5 โครงการ | 201000 | 16000 | 185000
ปัญหา/อุปสรรค
- ไม่มี
ข้อเสนอแนะ
- ไม่มี
-3-
แผน |  | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ระยะเวลาในการ |  | หน่วยงาน
งาน | โครงการ/รายการ | อนุมัติ | งบประมาณ | [6 empty] | ดำเนินการ |  | รับผิดชอบ | ผลสัมฤทธิ์
ที่ |  |  | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ยังไม่ได้ | อยู่ระหว่าง | ยกเลิก/ | ดำเนินงาน | กันเงิน | เริ่มต้น | สิ้นสุด
[5 empty] | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | งปม.รายจ่าย
2 | แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน
| 1.โครงการป้องกันและลดอุบัติ | 30000 | 22457 | 7543 |  |  |  | / | สำนักปลัด | ธ.ค. | ม.ค. | สำนักปลัด | ลดอุบัติเหตุ
| เหคุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | [7 empty] | เทศบาล |  |  | เทศบาล | ในช่วงเทศกาล
| 2.โครงการป้องกันและลดอุบัติ | 23000 | 21443 | 1557 |  |  |  | / | สำนักปลัด | เม.ย. | เม.ย. | สำนักปลัด | ลดอุบัติเหตุ
| เหคุทางถนนช่วงเทศกาล | [7 empty] | เทศบาล |  |  | เทศบาล | ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์
| 3.โครงการเยียวยาช่วยเหลือ | 30000 | - | 30000 | / |  |  |  | สำนักปลัด | ต.ค. | ก.ย. | สำนักปลัด | ช่วยเหลือประชาชน
| ประชาชนด้านสาธารณภัย | [7 empty] | เทศบาล |  |  | เทศบาล | ด้านสาธารณภัย
| 4.โครงการฝึกอบรมทบทวน | 30000 | - | 30000 | / |  |  |  | สำนักปลัด | ต.ค. | ก.ย. | สำนักปลัด | ช่วยเหลือประชาชน
| การป้องกันและระงับอัคคีภัย | [7 empty] | เทศบาล |  |  | เทศบาล | ด้านสาธารณภัย
เบื้องต้น
| 5.โครงการเสริมสร้างความรู้ | 10000 | 8300 | 1700 |  |  |  | / | สำนักปลัด | ธ.ค. | ธ.ค. |  | ช่วยเหลือประชาชน
| การป้องกันและบรรเทา | [7 empty] | เทศบาล |  |  |  | ด้านสาธารณภัย
สาธารณภัย
| รวม 5 โครงการ | 123000 | 52200 | 70800
ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี
ข้อเสนอแนะ -ไม่มี
-4-
แผน |  | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ระยะเวลาในการ |  | หน่วยงาน
งาน | โครงการ/รายการ | อนุมัติ | งบประมาณ | [6 empty] | ดำเนินการ |  | รับผิดชอบ | ผลสัมฤทธิ์
ที่ |  |  | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ยังไม่ได้ | อยู่ระหว่าง | ยกเลิก/ | ดำเนินงาน | กันเงิน | เริ่มต้น | สิ้นสุด
[5 empty] | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | งปม.รายจ่าย
3 | แผนงานการศึกษา
| 1.โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 40000 | 40000 | 0 |  |  |  | / |  | ม.ค. | ม.ค. | กองการ | เด็กนักเรียนได้
[12 empty] | ศึกษา | รับพัฒนาการ
สมวัย
| 2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | 689360 | 140430 | 548930 |  |  |  | / |  | ต.ค. | ก.ย. | กองการ | เด็กนักเรียนได้
| ในการบริหารสถานศึกษา | [10 empty] | ศึกษา | รับพัฒนาการ
สมวัย
| 3.อุดหนุนส่วนราชการในการ | 1754250 | 343350 | 1319900 |  |  |  | / |  | ต.ค. | ก.ย. | กองการ | เด็กนักเรียนได้
| อุดหนุนสถานศึกษา | [10 empty] | ศึกษา | รับพัฒนาการ
สมวัย
| 4.โครงการส่งเสริมกิจกรรม | 10000 | - | 10000 | / |  |  |  |  | ต.ค. | ก.ย. | กองการ | เด็กนักเรียนได้
| สภาเด็กและเยาวชน | [10 empty] | ศึกษา | รับพัฒนาการ
| ทต.สำราญ | [11 empty] | สมวัย
| รวม 4 โครงการ | 2493610 | 523780 | 1878830
ปัญหา/อุปสรรค
- ไม่มี
ข้อเสนอแนะ
- ไม่มี
-5-
แผน |  | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ระยะเวลาในการ |  | หน่วยงาน
งาน | โครงการ/รายการ | อนุมัติ | งบประมาณ | [6 empty] | ดำเนินการ |  | รับผิดชอบ | ผลสัมฤทธิ์
ที่ |  |  | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ยังไม่ได้ | อยู่ระหว่าง | ยกเลิก/ | ดำเนินงาน | กันเงิน | เริ่มต้น | สิ้นสุด
[5 empty] | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | งปม.รายจ่าย
4 | แผนงานสาธารณสุข
| 1.อุดหนุนที่ทำการปกครอง | 6000 | 6000 | 0 |  |  |  | / |  | ต.ค. | ก.ย. | กองสาธาร | เพื่อช่วยเหลือ
| อำเภอเมืองยโสธรตามโครงการ | [10 empty] | ณสุขฯ | ซึ่งกันและกัน
บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศล
| 2.โครงการช่วยเหลือประชาชน | 10000 | - | 10000 | / |  |  |  |  | ต.ค. | ก.ย. | กองสาธาร | เพื่อช่วยเหลือ
| ด้านสาธารณสุข | [10 empty] | ณสุขฯ | ประชาชนผู้ได้
รับผลกระทบ
| 3.โครงการป้องกันและควบคุม | 20000 | 17202 | 2798 |  |  |  | / |  | เม.ย. | ก.ย. | กองสาธาร | ประชาชนได้
| โรคไข้เลือดออก | [10 empty] | ณสุขฯ | รับการดูแล
ช่วยเหลือ
| 4.โครงการป้องกันและควบคุม | 50000 | - | 50000 | / |  |  |  |  | ต.ค. | ก.ย. | กองสาธาร | ประชาชนได้
| โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 | [10 empty] | ณสุขฯ | รับการดูแล
| (Covid-19) | [11 empty] | ช่วยเหลือ
| 5.โครงการสัตว์ปลอดโรคคน | 49000 | 48102 | 898 |  |  |  | / |  | มิ.ย. | ก.ค. | กองสาธาร | ประชาชนปลอดภัย
| ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | [10 empty] | ณสุขฯ | จากโรคพิษสุนัขบ้า
| 6.อุดหนุนองค์กรประชาชน | 220000 | 220000 | 0 |  |  |  | / |  | ก.ย. | ก.ย. | กองสาธาร | ประชาชนได้รับการ
| ตามโครงการพระราชดำริ | [10 empty] | ณสุขฯ | ดูแลด้านสุขภาพ
-6-
แผน |  | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ระยะเวลาในการ |  | หน่วยงาน
งาน | โครงการ/รายการ | อนุมัติ | งบประมาณ | [6 empty] | ดำเนินการ |  | รับผิดชอบ | ผลสัมฤทธิ์
ที่ |  |  | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ยังไม่ได้ | อยู่ระหว่าง | ยกเลิก/ | ดำเนินงาน | กันเงิน | เริ่มต้น | สิ้นสุด
[5 empty] | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | งปม.รายจ่าย
| รวม 6 โครงการ | 355000 | 291304 | 63696
ปัญหา/อุปสรรค
- ไม่มี
ข้อเสนอแนะ
- ไม่มี
-7-
แผน |  | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ระยะเวลาในการ |  | หน่วยงาน
งาน | โครงการ/รายการ | อนุมัติ | งบประมาณ | [6 empty] | ดำเนินการ |  | รับผิดชอบ | ผลสัมฤทธิ์
ที่ |  |  | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ยังไม่ได้ | อยู่ระหว่าง | ยกเลิก/ | ดำเนินงาน | กันเงิน | เริ่มต้น | สิ้นสุด
[5 empty] | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | งปม.รายจ่าย
5 | แผนงานสังคมสงเคราะห์
| 1.โครงการช่วยเหลือประชาชน | 20000 | - | 20000 | / |  |  |  |  | ต.ค. | ก.ย. | สำนักปลัด | ประชาชนได้รับ
| ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต | [10 empty] | เทศบาล | การช่วยเหลือ
| 2.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ | 40000 | 39615 | 385 |  |  |  | / |  | ก.พ. | ก.ค. | สำนักปลัด | เนื่องจากสถาน
| สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่เข้า | [10 empty] | เทศบาล | การณ์Covidจึงไม่
| สู่วัยผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุ | [11 empty] | สามารถจัดโครงการได้
| 3.โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิ | 50000 | - | 50000 | / |  |  |  |  | ต.ค. | ก.ย. | สำนักปลัด | เนื่องจากสถาน
| ภาพและทัศนศึกษาดูงานแกน | [10 empty] | เทศบาล | การณ์Covidจึงไม่
| นำ ผู้สูงอายุ กลุ่มอาชีพ กลุ่ม | [11 empty] | สามารถจัด
| สตรีและผู้นำชุมชน | [11 empty] | โครงการได้
| รวม 3 โครงการ | 110000 | 39615 | 70385
ปัญหา/อุปสรรค
- ไม่มี
ข้อเสนอแนะ
- ไม่มี
-8-
แผน |  | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ระยะเวลาในการ |  | หน่วยงาน
งาน | โครงการ/รายการ | อนุมัติ | งบประมาณ | [6 empty] | ดำเนินการ |  | รับผิดชอบ | ผลสัมฤทธิ์
ที่ |  |  | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ยังไม่ได้ | อยู่ระหว่าง | ยกเลิก/ | ดำเนินงาน | กันเงิน | เริ่มต้น | สิ้นสุด
[5 empty] | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | งปม.รายจ่าย
6 | แผนงานเคหะและชุมชน
| 1.โครงการสำราญเมืองสะอาด | 10000 | 9890 | 110 |  |  |  | / |  | ส.ค. | ก.ย. | กองสาธาร | เทศบาลตำบล
[12 empty] | ณสุขฯ | สำราญไม่มีขยะ
| 2.โครงการก่อสร้างรางระบาย | 136000 | 135000 | 1000 |  |  |  | / |  | ก.ค. | ก.ย. | กองช่าง | แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
| น้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านบ่อ | [11 empty] | ขังประชาชนปลอด
| หมู่ที่ 10 จากหอพักหนุนเนื่อง | [11 empty] | ภัยจากเชื้อโรค
| 3.โครงการซ่อมสร้างรางระบาย | 150000 | 149500 | 500 |  |  |  | / |  | ก.ค. | ก.ย. | กองช่าง | แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
| น้ำ และติดตั้งฝาปิดตะแกรง | [11 empty] | ขังประชาชนปลอด
| เหล็กบ้านบ่อ หมู่ที่ 10จาก | [11 empty] | ภัยจากเชื้อโรค
ถนนแจ้งสนิท
| 4.โครงการซ่อมสร้างรางระบาย | 224000 | 223000 | 1000 |  |  |  | / |  | ก.ค. | ก.ย. | กองช่าง | แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
| น้ำและติดตั้งฝาปิดตะแกรง | [11 empty] | ขังประชาชนปลอด
| เหล็กบ้านบ่อ หมู่ที่ 10จากบ้าน | [11 empty] | ภัยจากเชื้อโรค
นายขันธ์ชัย ทองอุ่น
| 5.โครงการตัดถนน คสล.เพื่อ | 15000 | 15000 | 0 |  |  |  | / |  | ก.ค. | ก.ย. | กองช่าง | แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
| ก่อสร้างรางระบายน้ำ(คสล.) | [11 empty] | ขังประชาชนปลอด
| ฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านบ่อ | [11 empty] | ภัยจากเชื้อโรค
หมู่ที่ 10 บริเวณด้านหลังร้าน
ยโสธรเครื่องเรือน
-9-
แผน |  | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ระยะเวลาในการ |  | หน่วยงาน
งาน | โครงการ/รายการ | อนุมัติ | งบประมาณ | [6 empty] | ดำเนินการ |  | รับผิดชอบ | ผลสัมฤทธิ์
ที่ |  |  | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ยังไม่ได้ | อยู่ระหว่าง | ยกเลิก/ | ดำเนินงาน | กันเงิน | เริ่มต้น | สิ้นสุด
[5 empty] | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | งปม.รายจ่าย
| 6.โครงการวางท่อระบายน้ำ | 259000 | 258000 | 1000 |  |  |  | / |  | ก.ค. | ก.ย. | กองช่าง | แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
| คสล.และบ่อพัก คสล.พร้อมฝา | [11 empty] | ขังประชาชนปลอด
| ปิดบ้านเชียงหวาง หมู่ที่ 5 จาก | [11 empty] | ภัยจากเชื้อโรค
บ้านนายเวียงชัย
| 7.โครงการวางท่อระบายน้ำ | 176000 | 175000 | 1000 |  |  |  | / |  | ก.ค. | ก.ย. | กองช่าง | แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
| คสล.และบ่อพัก คสล.พร้อมฝา | [11 empty] | ขังประชาชนปลอด
| ปิดบ้านสำราญ หมู่ที่ 2 จาก | [11 empty] | ภัยจากเชื้อโรค
สามแยกหลังวัดบ้านสำราญ
| รวม 7 โครงการ | 970000 | 965390 | 4610
ปัญหา/อุปสรรค
- ไม่มี
ข้อเสนอแนะ
- ไม่มี
-10-
แผน |  | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ระยะเวลาในการ |  | หน่วยงาน
งาน | โครงการ/รายการ | อนุมัติ | งบประมาณ | [6 empty] | ดำเนินการ |  | รับผิดชอบ | ผลสัมฤทธิ์
ที่ |  |  | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ยังไม่ได้ | อยู่ระหว่าง | ยกเลิก/ | ดำเนินงาน | กันเงิน | เริ่มต้น | สิ้นสุด
[5 empty] | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | งปม.รายจ่าย
7 | แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
| 1.โครงการจัดเวทีประชุมประ | 10000 | - | 10000 | / |  |  |  |  | ต.ค. | ก.ย. | สำนักปลัด | ประชาชนได้ช่วย
| ชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น | [10 empty] | เทศบาล | กันคิดแก้ปัญหา
| 2.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ | 20000 | 20000 | 0 |  |  |  | / |  | พ.ค. | มิ.ย. | กองสาธาร | ผู้ติดยาได้รับการ
| หายาเสพติดของศูนย์ประสาน | [10 empty] | ณสุขฯ | บำบัด ฟื้นฟู
งานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ทต.สำราญฯ
| 3.โครงการส่งเสริมและพัฒนา | 20000 | - | 20000 | / |  |  |  |  | ต.ค. | ก.ย. | สำนักปลัด | กลุ่มอาชีพได้รับ
| กลุ่มอาชีพตำบลสำราญ | [10 empty] | เทศบาล | การส่งเสริมพัฒนา
| 4.อุดหนุนที่ทำการปกครองอำ | 20000 | - | 20000 | / |  |  |  |  | ต.ค. | ก.ย. | กองสาธาร | ปัญหายาเสพติด
| เภอเมืองยโสธรตามโครงการ | [10 empty] | ณสุขฯ | หมดไปจากตำบล
| ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ | [11 empty] | สำราญ
ติด 17 ตำบลมั่นคง
| 5.อุดหนุนกลุ่มวิสหากิจชุมชน | 30000 | - | 30000 | / |  |  |  |  | ต.ค. | ก.ย. | สำนักปลัด | กลุ่มอาชีพได้รับ
| ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโค | [10 empty] | เทศบาล | การส่งเสริมพัฒนา
เนื้อ-โคขุนสว่างเชียงหวาง
| รวม 5 โครงการ | 100000 | 20000 | 80000
| ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี |  | ข้อเสนอแนะ -ไม่มี
-11-
แผน |  | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ระยะเวลาในการ |  | หน่วยงาน
งาน | โครงการ/รายการ | อนุมัติ | งบประมาณ | [6 empty] | ดำเนินการ |  | รับผิดชอบ | ผลสัมฤทธิ์
ที่ |  |  | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ยังไม่ได้ | อยู่ระหว่าง | ยกเลิก/ | ดำเนินงาน | กันเงิน | เริ่มต้น | สิ้นสุด
[5 empty] | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | งปม.รายจ่าย
8 | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
| 1.โครงการแข่งขันกีฬาตำบล | 100000 | 100000 | 0 |  |  |  | / |  | ก.พ. | พ.ค. | กองการ | ประชาชนได้
| สำราญต้านยาเสพติด | [10 empty] | ศึกษา | ออกกำลังกาย
| รวม 1 โครงการ | 100000 | 100000 | 0
ปัญหา/อุปสรรค
- ไม่มี
ข้อเสนอแนะ
- ไม่มี
-12-
แผน |  | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ระยะเวลาในการ |  | หน่วยงาน
งาน | โครงการ/รายการ | อนุมัติ | งบประมาณ | [6 empty] | ดำเนินการ |  | รับผิดชอบ | ผลสัมฤทธิ์
ที่ |  |  | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ยังไม่ได้ | อยู่ระหว่าง | ยกเลิก/ | ดำเนินงาน | กันเงิน | เริ่มต้น | สิ้นสุด
[5 empty] | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | งปม.รายจ่าย
9 | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่น
| 1.โครงการสืบสานประเพณี | 80000 | 79465 | 535 |  |  |  | / |  | พ.ย. | ธ.ค. | กองการ | ร่วมสืบสานประ
| ลอยกระทรงตำบลสำราญ | [10 empty] | ศึกษา | เพณีให้คงอยู่
| 2.โครงการออกพรรษาจุดไฟ | 20000 | - | 20000 | / |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | กองการ | ร่วมสืบสานประ
| ตูมกา | [10 empty] | ศึกษา | เพณีให้คงอยู่
| 3.อุดหนุนที่ทำการปกครอง | 15000 | 15000 | 0 |  |  |  | / |  | พ.ค. | พ.ค. | กองการ | ร่วมสืบสานประ
| อำเภอเมืองยโสธรตามโครงการ | [10 empty] | ศึกษา | เพณีให้คงอยู่
จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ
| รวม 3 โครงการ | 115000 | 94465 | 20535
ปัญหา/อุปสรรค
- ไม่มี
ข้อเสนอแนะ
- ไม่มี
-13-
แผน |  | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ระยะเวลาในการ |  | หน่วยงาน
งาน | โครงการ/รายการ | อนุมัติ | งบประมาณ | [6 empty] | ดำเนินการ |  | รับผิดชอบ | ผลสัมฤทธิ์
ที่ |  |  | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ยังไม่ได้ | อยู่ระหว่าง | ยกเลิก/ | ดำเนินงาน | กันเงิน | เริ่มต้น | สิ้นสุด
[5 empty] | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | งปม.รายจ่าย
10 | แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา
| 1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซม | 5000 | - | 5000 | / |  |  |  |  | ต.ค. | ก.ย. | กองสาธาร | มีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้
| โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลสำราญ | [10 empty] | ณสุขฯ | มาตรฐาน
| 2.โครงการปรับปรุงตลาดสด | 5000 | - | 5000 | / |  |  |  |  | ต.ค. | ก.ย. | กองสาธาร | มีตลาดสดที่ได้
| บ้านบาก(เทศบาลตำบลสำราญ) | [10 empty] | ณสุขฯ | มาตรฐาน
| 3.โครงการก่อสร้างถนนคอน | 100000 | - | 100000 | / |  |  |  |  | ก.ค. | ก.ย. | กองช่าง | ประชาชนได้รับ
| กรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้าน | [11 empty] | ความสะดวกใน
| เชียงหวาง หมู่ที่ 9 สายจาก | [11 empty] | การเดินทางสัญจร
ถนน คสล.(เดิม)
| 4.โครงการก่อสร้างถนนคอน | 25000 | - | 25000 | / |  |  |  |  | ก.ค. | ก.ย. | กองช่าง | ประชาชนได้รับ
| กรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้านบ่อ | [11 empty] | ความสะดวกใน
| หมู่ที่ 3 สายจากถนนแจ้งสนิท | [11 empty] | การเดินทางสัญจร
| 5.โครงการก่อสร้างถนนคอน | 72000 | - | 72000 | / |  |  |  |  | ก.ค. | ก.ย. | กองช่าง | ประชาชนได้รับ
| กรีตเสริมเหล็ก คสล.จากบ้าน | [11 empty] | ความสะดวกใน
| บาก หมู่ที่ 11 สายจากถนน | [11 empty] | การเดินทางสัญจร
คสล.(เดิม)
-14-
แผน |  | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ระยะเวลาในการ |  | หน่วยงาน
งาน | โครงการ/รายการ | อนุมัติ | งบประมาณ | [6 empty] | ดำเนินการ |  | รับผิดชอบ | ผลสัมฤทธิ์
ที่ |  |  | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ยังไม่ได้ | อยู่ระหว่าง | ยกเลิก/ | ดำเนินงาน | กันเงิน | เริ่มต้น | สิ้นสุด
[5 empty] | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | งปม.รายจ่าย
| 6.โครงการก่อสร้างถนนคอน | 150000 | - | 150000 | / |  |  |  |  | ก.ค. | ก.ย. | กองช่าง | ประชาชนได้รับ
| กรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้านบาก | [11 empty] | ความสะดวกใน
| หมู่ที่ 8 สายจากถนนแจ้งสนิท | [11 empty] | การเดินทางสัญจร
| 7.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | 186000 | 185000 | 1000 |  |  |  | / |  | ก.ค. | ก.ย. | กองช่าง | ประชาชนได้รับ
| เหล็ก(คสล.)บ้านบาก หมู่ที่ 8 | [11 empty] | ความสะดวกใน
| สายจากเมรุวัดสวนป่าธรรม | [11 empty] | การเดินทางสัญจร
ทายาท
| 8.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | 150000 | 149000 | 1000 |  |  |  | / |  | ก.ค. | ก.ย. | กองช่าง | ประชาชนได้รับ
| เหล็ก(คสล.)บ้านสว่าง หมู่ที่ 7 | [11 empty] | ความสะดวกใน
| สายจากถนน คสล.เดิมท้าย | [11 empty] | การเดินทางสัญจร
หมู่บ้าน
| 9.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | 200000 | 199000 | 1000 |  |  |  | / |  | ก.ค. | ก.ย. | กองช่าง | ประชาชนได้รับ
| เหล็ก(คสล.)บ้านสว่าง หมู่ที่ 7 | [11 empty] | ความสะดวกใน
| สายจากถนน คสล.เดิมบริเวณ | [11 empty] | การเดินทางสัญจร
เมรุวัดบ้านสว่าง
| 10.ก่สอร้างถนนคอนกรีตเสริม | 114000 | 113000 | 1000 |  |  |  | / |  | ก.ค. | ก.ย. | กองช่าง | ประชาชนได้รับ
| เหล็ก(คสล.)บ้านหนองนางตุ้ม | [11 empty] | ความสะดวกใน
| หมู่ที่ 6 สายจากโรงสีข้าวชุมชน | [11 empty] | การเดินทางสัญจร
-15-
แผน |  | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ระยะเวลาในการ |  | หน่วยงาน
งาน | โครงการ/รายการ | อนุมัติ | งบประมาณ | [6 empty] | ดำเนินการ |  | รับผิดชอบ | ผลสัมฤทธิ์
ที่ |  |  | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ยังไม่ได้ | อยู่ระหว่าง | ยกเลิก/ | ดำเนินงาน | กันเงิน | เริ่มต้น | สิ้นสุด
[5 empty] | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | งปม.รายจ่าย
| 11.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | 200000 | - | 200000 | / |  |  |  |  | ก.ค. | ก.ย. | กองช่าง | ประชาชนได้รับ
| เหล็ก(คสล.)บ้านหัวคำ หมู่ที่ 4 | [11 empty] | ความสะดวกใน
| สายจากบ้านบาก | [11 empty] | การเดินทางสัญจร
| 12.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | 107000 | - | 107000 | / |  |  |  |  | ก.ค. | ก.ย. | กองช่าง | ประชาชนได้รับ
| เหล็ก(คสล.)บ้านเชียงหวาง หมู่ | [11 empty] | ความสะดวกใน
| ที่ 9 สายบริเวณภายในวัดป่า | [11 empty] | การเดินทางสัญจร
บ้านเชียงหวาง
| 13.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | 180000 | - | 180000 | / |  |  |  |  | ก.ค. | ก.ย. | กองช่าง | ประชาชนได้รับ
| เหล็ก(คสล.) บ้านสำราญ หมู่ที่ | [11 empty] | ความสะดวกใน
| 1 สายจากดอนปู่ตาบ้าน | [11 empty] | การเดินทางสัญจร
สำราญ
| 14.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | 184000 | 176000 | 8000 |  |  |  | / |  | ก.ค. | ก.ย. | กองช่าง | ประชาชนได้รับ
| เหล็ก(คสล.)บ้านสำราญ หมู่ที่ 1 | [11 empty] | ความสะดวกใน
| สายจากบ้านนายพนน ส่งศรี | [11 empty] | การเดินทางสัญจร
| 15.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | 180000 | 179000 | 1000 |  |  |  | / |  | ก.ค. | ก.ย. | กองช่าง | ประชาชนได้รับ
| เหล็ก(คสล.)บ้านสำราญ หมู่ที่ 1 | [11 empty] | ความสะดวกใน
| สายจากสามแยกบ้านนาย | [11 empty] | การเดินทางสัญจร
ยุทธไชยยันต์ พรหมนิกร
-16-
แผน |  | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ระยะเวลาในการ |  | หน่วยงาน
งาน | โครงการ/รายการ | อนุมัติ | งบประมาณ | [6 empty] | ดำเนินการ |  | รับผิดชอบ | ผลสัมฤทธิ์
ที่ |  |  | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ยังไม่ได้ | อยู่ระหว่าง | ยกเลิก/ | ดำเนินงาน | กันเงิน | เริ่มต้น | สิ้นสุด
[5 empty] | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | งปม.รายจ่าย
| 16.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | 54000 | - | 54000 | / |  |  |  |  | ก.ค. | ก.ย. | กองช่าง | ประชาชนได้รับ
| เหล็ก(คสล.)บ้านสำราญ หมู่ที่ 1 | [11 empty] | ความสะดวกใน
| สายจากถนน คสล.(เดิม) | [11 empty] | การเดินทางสัญจร
| 17.ก่อสร้างถนนเสริมผิวจราจร | 41000 | - | 41000 | / |  |  |  |  | ก.ค. | ก.ย. | กองช่าง | ประชาชนได้รับ
| ลูกรัง บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ 5 | [11 empty] | ความสะดวกใน
| สายหอพักศรีวิเศษ | [11 empty] | การเดินทางสัญจร
| 18.ก่อสร้างถนนเสริมผิวจราจร | 63000 | 62500 | 500 |  |  |  | / |  | ก.ค. | ก.ย. | กองช่าง | ประชาชนได้รับ
| ลูกรัง บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ 9 | [11 empty] | ความสะดวกใน
| สายจากถนน คสล.(เดิม) | [11 empty] | การเดินทางสัญจร
| 19.ก่อสร้างถนนเสริมผิวจราจร | 100000 | 99000 | 1000 |  |  |  | / |  | ก.ค. | ก.ย. | กองช่าง | ประชาชนได้รับ
| ลูกรัง บ้านบาก หมู่ที่ 8 | [11 empty] | ความสะดวกใน
| สายจากสามแยกสวนยางพารา | [11 empty] | การเดินทางสัญจร
| 20.ก่อสร้างถนนเสริมผิวจราจร | 63000 | - | 63000 |  |  |  | / |  | ก.ค. | ก.ย. | กองช่าง | ประชาชนได้รับ
| ลูกรัง บ้านสว่าง หมู่ที่ 7 สาย | [11 empty] | ความสะดวกใน
| จากถนนทางไปบ้านวังแคน | [11 empty] | การเดินทางสัญจร
| 21.ก่อสร้างถนนเสริมผิวจราจร | 105500 | 104500 | 1000 |  |  |  | / |  | ก.ค. | ก.ย. | กองช่าง | ประชาชนได้รับ
| ลูกรัง บ้านหัวคำ หมู่ที่ 4 | [11 empty] | ความสะดวกใน
การเดินทางสัญจร
-17-
แผน |  | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ระยะเวลาในการ |  | หน่วยงาน
งาน | โครงการ/รายการ | อนุมัติ | งบประมาณ | [6 empty] | ดำเนินการ |  | รับผิดชอบ | ผลสัมฤทธิ์
ที่ |  |  | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ยังไม่ได้ | อยู่ระหว่าง | ยกเลิก/ | ดำเนินงาน | กันเงิน | เริ่มต้น | สิ้นสุด
[5 empty] | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | งปม.รายจ่าย
| 22.ก่อสร้างถนนเสริมผิวจราจร | 31500 | - | 31500 | / |  |  |  |  | ก.ค. | ก.ย. | กองช่าง | ประชาชนได้รับ
| หินคลุก บ้านเชียงหวาง หมู่ที่9 | [11 empty] | ความสะดวกใน
การเดินทางสัญจร
| 23.ก่อสร้างถนนเสริมผิวจราจร | 16000 | 16000 | 0 |  |  |  | / |  | ก.ค. | ก.ย. | กองช่าง | ประชาชนได้รับ
| หินคลุก บ้านบ่อ หมู่ที่ 3 | [11 empty] | ความสะดวกใน
การเดินทางสัญจร
| 24.ก่อสร้างถนนเสริมผิวจราจร | 228000 | 227000 | 0 |  |  |  | / |  | ก.ค. | ก.ย. | กองช่าง | ประชาชนได้รับ
| หินคลุก บ้านบาก หมู่ที่ 11 | [11 empty] | ความสะดวกใน
การเดินทางสัญจร
| 25.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม | 110000 | - | 110000 | / |  |  |  |  | ก.ค. | ก.ย. | กองช่าง | ประชาชนได้รับ
| ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | [11 empty] | ความสะดวกใน
| บ้านบ่อ หมู่ที่ 3 | [11 empty] | การเดินทางสัญจร
| 26.ปรับปรุงซ่อมแซมสถานี | 500000 | - | 500000 | / |  |  |  |  | ก.ค. | ก.ย. | กองช่าง | ประชาชนมีน้ำใช้
| สูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสำราญ | [11 empty] | เพื่อการเกษตร
| หมู่ที่ 2 | [11 empty] | อย่างเพียงพอทั่วถึง
| รวม 26 โครงการ | 3170000 | 1510000 | 1659000
ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี
ข้อเสนอแนะ -ไม่มี
-18-
แผน |  | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | ระยะเวลาในการ |  | หน่วยงาน
งาน | โครงการ/รายการ | อนุมัติ | งบประมาณ | [6 empty] | ดำเนินการ |  | รับผิดชอบ | ผลสัมฤทธิ์
ที่ |  |  | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ยังไม่ได้ | อยู่ระหว่าง | ยกเลิก/ | ดำเนินงาน | กันเงิน | เริ่มต้น | สิ้นสุด
[5 empty] | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | งปม.รายจ่าย
11 | แผนงานการเกษตร
| 1.โครงการช่วยเหลือประชาชน | 10000 | - | 10000 | / |  |  |  |  | ต.ค. | ก.ย. | กองส่งเสริม | ประชาชนได้รับ
| ด้านเกษตรกร | [10 empty] | การเกษตร | การช่วยเหลือด้าน
การเกษตร
| 2.โครงการฝึกอบรมการป้องกัน | 10000 | 9680 | 320 |  |  |  | / |  | ก.ค. | ก.ย. | กองส่งเสริม | ประชาชนมีความ
| โรคระบาดในสัตว์(โค-กระบือ- | [10 empty] | การเกษตร | รู้ในการป้องกัน
| สุกร) | [11 empty] | โรคระบาด
| 3.โครงการฝึกอบรมการเลี้ยง | 20000 | - | 20000 | / |  |  |  |  | ต.ค. | ก.ย. | กองส่งเสริม | ประชาชนมีอาชีพ
| กบ | [10 empty] | การเกษตร | เสริมเพิ่มรายได้
| 4.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง | 20000 | - | 20000 | / |  |  |  |  | ก.ค. | ก.ย. | กองส่งเสริม | ประชาชนมีอาชีพ
| ในครัวเรือนด้วยการเลี้ยงไก่ไข่ | [10 empty] | การเกษตร | เสริมเพิ่มรายได้
| รวม 4 โครงการ | 60000 | 9680 | 50320
12 | แผนงานการเกษตร
| 1.โครงการปลูกป่าและปลูก | 5000 | 5000 | 0 |  |  |  | / |  | ก.ค. | ก.ย. | กองส่งเสริม | เพิ่มพื้นที่สีเขียว
| ป่าและปลูกต้นไม้เฉลิมพระ | [10 empty] | การเกษตร | ให้กับตำบลสำราญ
เกียรติ
| รวม 1 โครงการ | 5000 | 5000 | 0
ปัญหา อุปสรรค
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องจากยังอยู่ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ทำให้งบประมาณยัง
ไม่เพียงพอในการจัดกิจการสาธารณะเพื่อบริการประชาชน
ข้อเสนอแนะ
เทศบาลตำบลสำราญได้ใช้จ่ายงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เป็น ประโยชน์แก่ประชาชนให้มากที่สุดพร้อมทั้งตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและการดำเนินงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส
เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษาแนะนำ
ต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสำราญ ได้โดยตรงต่อผู้บริหารของเทศบาลตำบลสำราญ หรือให้ข้อมูลผ่านระบบ
เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลสำราญ www.Samran-yaso@hotmail.com หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบล
สำราญ ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๕๗๖-๑๐๓๐
ในวันและเวลาราชการ